Universidade de Évora

Escola Superior De Enfermagem S. João de Deus

Mestrado em Enfermagem Comunitária

Relatório de Estágio

Cuidados Paliativos: articulação entre Cuidados de Saúde Primários e Cuidados de Saúde Hospitalares

Teresa Filipa Alves de Oliveira Rodrigues

Orientadora:

Professora Maria Laurência Gemito

Março, 2011

I. CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES PROGRAMADAS (2010-2011)

| Set. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |

| Out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D |

| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T |

| Dez | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S |

| Jan. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |

| Fev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S |

| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q |

Legenda:

 Data de início do Mestrado  Data limite de entrega do Relatório de Estágio

 Idas à UE-ESESJD Fins de semana  Feriados

Reuniões previstas com a Direcção do HLA EPE Reuniões previstas com a Direcção da UCP do HLA Reuniões previstas com a Direcção do ACESAL

| Objectivos | Intervenções | Recursos | Avaliação | Custos | Follow-up |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Elaborar um projecto de articulação no âmbito dos Cuidados Paliativos, que vise a coordenação entre os Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados de Saúde Hospitalares, na Região do Litoral Alentejano. | - Identificação dos intervenientes; - Sondagem da pertinência do projecto; - Apresentação do projecto aos intervenientes para obtenção de ponto de partida e direcção comuns; - Pesquisa bibliográfica: revisão teórica das directrizes internacionais e nacionais no âmbito organizacional dos CP; - Agendamento da reuniões; - Levantamento dos recursos existentes e disponíveis; - Caracterização dos recursos de CP da Região: identificação da rede e dos elementos de ligação; - Realização de reuniões para obtenção de consensos de articulação interníveis; - Revisão sistemática do processo; - Avaliação do projecto; - Elaboração do relatório; - Obtenção da aprovação formal do projecto por parte das Direcções do HLA EPE e do ACESAL. | Recursos Humanos: 7 intervenientes (3 médicas e 4 enfermeiros) representantes de ambas as entidades envolvidas; Direcção do HLA EPE e Direcção do ACESAL; ECPAL. Recursos Materiais: bibliografia, documentos elaborados (projecto e relatório), telefones, computadores, internet de banda larga, e-mails, papel, impressora, tinteiros, projector multimédia. Recursos Físicos: espaços já existentes (HLA e sede do ACESAL). Recursos Temporais: de Setembro de 2010 a Dezembro de 2011. | Quando: Fevereiro, Abril e Dezembro de 2011. Como: n.º de reuniões planeadas; n.º de reuniões realizadas; Análise SWOT do projecto de cada interveniente; Relatório; Aprovação das Direcções do HLA EPE e do ACESAL. Onde: HLA e ACESAL. Quem: Fevereiro de 2011: 7 intervenientes; Abril de 2011: Direcção do HLA EPE, Direcção do ACESAL; Dezembro de 2011: ECPAL. | Pessoal: tempo de serviço, em horário normal. Material: manutenção do equipamento existente (internet de banda larga); papel, tinteiros, telefonemas. Deslocações: em transporte próprio (0,36€/km); em transporte público (0,11€/Km). | Coordenação deste projecto será feita pela Dra. Margarida de Carvalho e pela Dra. Cecília Gil. Grupo de trabalho: ECPAL. Elaboração anual de um relatório de actividades, em conjunto. Apresentação do relatório à Direcção do HLA EPE e do ACESAL. |

II. CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS (2010-2011)

| Objectivos | Intervenções | Recursos | Avaliação | Custos | Follow-up |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Elaborar o protocolo de referenciação entre o HLA e o ACESAL. | - Identificação das equipas de referência de CP na Região; - Identificação dos elementos de ligação entre o HLA e os Centros de Saúde da Região; - Definição de mecanismos de referenciação; - Levantamento das folhas de referenciação utilizadas no hospital e na comunidade; - Conhecimento dos cronogramas existentes na comunidade, relativos aos CP; - Apresentação e discussão do protocolo proposto até obtenção de consenso. | Recursos Humanos: 7 intervenientes (3 médicas e 4 enfermeiros) representantes de ambas as entidades envolvidas; Direcção do HLA EPE e Direcção do ACESAL; ECPAL. Recursos Materiais: documentos elaborados (protocolo, folhas de referenciação, cronogramas, e-mails) telefones, computadores, internet de banda larga, papel, impressora, tinteiros, projector multimédia. Recursos Físicos: espaços já existentes (HLA e sede do ACESAL). Recursos Temporais: de Setembro de 2010 a Dezembro de 2011. | Quando: Fevereiro, Abril e Dezembro de 2011. Como: Protocolo de referenciação elaborado. Onde: HLA e ACESAL. Quem: Fevereiro de 2011: 7 intervenientes; Abril de 2011: Direcção do HLA EPE e Direcção do ACESAL; Dezembro de 2011: ECPAL. | Pessoal: tempo de serviço, em horário normal. Material: manutenção do equipamento existente (internet de banda larga); papel, tinteiros e telefonemas. Deslocações: em transporte próprio (0,36€/km); em transporte público (0,11€/Km). | Coordenação é feita pela Dra. Cecília Gil por ser o elo de ligação comunitário. Notificação mensal de listagem de doentes referenciados pelo HLA e ACESAL. Agendamento e realização de reuniões trimestrais. |

II. CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS (2010-2011)

| Objectivos | Intervenções | Recursos | Avaliação | Custos | Follow-up |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Definir o processo de articulação entre os Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados de Saúde Hospitalares. | - Criação de mecanismos de relacionamento: fluxograma e reuniões trimestrais; - Definição de formas de comunicação directas, frequentes e estruturadas; - Reforço da utilização dos canais de comunicação existentes e disponíveis; - Elaboração do registo e suporte de informação comum; - Partilha e discussão das propostas; - Definição do circuito de articulação, expresso no protocolo de referenciação. | Recursos Humanos: 7 intervenientes (3 médicas e 4 enfermeiros) representantes de ambas as entidades envolvidas; Fase de implementação: Direcção do HLA EPE, Direcção do ACESAL; e ECPAL. Recursos Materiais: documentos elaborados (protocolo de referenciação, folhas de referenciação, notificações, e-mails) telefones, computadores, internet de banda larga, papel, impressora, tinteiros, projector multimédia. Recursos Físicos: espaços já existentes (HLA e sede do ACESAL). Recursos Temporais: de Setembro de 2010 a Dezembro de 2011. | Quando: Fevereiro, Abril e Dezembro de 2011. Como: Documentos elaborados. Onde: HLA e ACESAL. Quem: Fevereiro de 2011: 7 intervenientes; Abril de 2011: Direcção do HLA EPE e Direcção do ACESAL; Dezembro de 2011: ECPAL. | Pessoal: tempo de serviço, em horário normal. Material: manutenção do equipamento existente; internet de banda larga, papel, tinteiros e telefonemas. Deslocações: em transporte próprio (0,36€/km); em transporte público (0,11€/Km). | Coordenação é feita pela Dra. Cecília Gil por ser o elo de ligação comunitário. Notificação mensal de listagem de doentes referenciados pelo HLA e ACESAL. Agendamento e realização de reuniões trimestrais. |

II. CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS (2010-2011)

| Objectivo | Intervenções | Recursos | Avaliação | Custos | Follow-up |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Implementar o projecto de articulação no âmbito dos Cuidados Paliativos, que visa a coordenação entre os Cuidados de Saúde Primários e os Cuidados de Saúde Hospitalares, na Região do Litoral Alentejano. | - Discussão do protocolo e da folha de referenciação com as Direcções e ECPAL; - Divulgação do projecto e do protocolo de referenciação no ACESAL; - Divulgação do projecto à RNCCI através da Dra Cecília Gil; - Realização de reuniões para discussão de casos, obtenção de um consenso interno e nucleação do grupo; - Definição de objectivos comuns e específicos a cada equipa; - Definição de critérios comuns de admissão e complexidade; - Criação de projecto piloto; - Realização de formação específica interna regular; - Realização da avaliação, com definição de indicadores comuns; - Elaboração do relatório e planeamento anual. | Recursos Humanos: Direcção HLA EPE; Direcção do ACESAL; ECPAL. Recursos Materiais: documentos elaborados, telefones, computadores, internet de banda larga, papel, impressora, tinteiros, projector multimédia. Recursos Físicos: espaços já existentes (HLA e sede do ACESAL). Recursos Temporais: de Janeiro de 2011 a Dezembro de 2013. | Quando: Mensal (aquando início da primeira reunião do ECPAL, previsão: Setembro de 2011) e anual (Dezembro). Como: n.º de doentes referenciados; n.º de folhas de referenciação preenchidas; n.º de folhas de referenciação recebidas; n.º de e-mails enviados; n.º de e-mails recebidos; n.º de telefonemas realizados; n.º de telefonemas recebidos; notificação mensal de listagem de doentes referenciados pelo HLA e ACESAL; n.º de reuniões planeadas; n.º de reuniões realizadas; n.º de novos casos; n.º de casos discutidos; n.º de doentes em seguimento; projecto piloto. Avaliação anual por todos os intervenientes para decidir quais os ajustamentos necessários adoptar no próximo ano. Onde: HLA e ACESAL. Quem: ECPAL. | Pessoal: tempo de serviço, em horário normal. Dispensa de serviço de 2 profissionais em horário normal, uma tarde de 3/3 meses: médico (68,45€) e enfermeiro (entre 20,88€ a 44,74€). Material: manutenção do equipamento existente; internet de banda larga, papel, envelopes, tinteiros e telefonemas. impressão de 3 cartas de alta e 3 envelopes por doente; folha de referenciação por doente. Deslocações: em transporte próprio (0,36€/km); em transporte público (0,11€/Km). | Coordenação será feita pela Dra. Margarida de Carvalho e pela Dra. Cecília Gil. Agendamento e realização de reuniões trimestrais. Elaboração anual de um relatório e planeamento de actividades, em conjunto. Apresentação do relatório à Direcção do HLA EPE e do ACESAL. |

III. CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES PLANEADAS (2011-2013)

| Objectivo | Intervenções | Recursos | Avaliação | Custos | Follow-up |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Existir uma coordenação assistencial e organizacional no âmbito dos Cuidados Paliativos, na Região do Litoral Alentejano. | - Realização de reuniões trimestrais para discussão de casos, obtenção de um consenso interno e nucleação do grupo; - Planeamento de um programa de formação e investigação comuns; - Realização de formação específica interna e externa regular; - Estabelecimento de parcerias; - Realização da avaliação, com indicadores comuns; - Elaboração do relatório e planeamento anual. | Recursos Humanos: Direcção HLA EPE; Direcção do ACESAL; ECPAL; equipas de saúde dos Centros de Saúde; equipas de saúde hospitalares; parceiros, voluntários; doentes e famílias; comunidade (RNCCI, IPSS, lares...). Recursos Materiais: documentos elaborados, telefones, computadores, internet de banda larga, papel, impressora, tinteiros, projector multimédia. Recursos Físicos: espaços já existentes (HLA e sede do ACESAL). Recursos Temporais: de Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013. | Quando: Trimestralmente Como: n.º de reinternamentos, n.º de doentes referenciados, % de novos casos, n.º de contactos externos (telefonemas, e-mails, folhas de referenciação), n.º de formações, n.º de formandos; programa de formação e investigação definidos, n.º de parcerias estabelecidas. Avaliação anual por todos os intervenientes para decidir quais os ajustamentos necessários adoptar no próximo ano. Onde: HLA e ACESAL. Quem: ECPAL. | Por determinar: avaliar o custo de eficácia das equipas a nível individual e colectivo. | Coordenação será feita pela Dra. Margarida de Carvalho e pela Dra. Cecília Gil. Reuniões trimestrais. Elaboração anual de um relatório e planeamento de actividades, em conjunto. Apresentação do relatório à Direcção do HLA EPE e do ACESAL. |

III. CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES PLANEADAS (2012-2013)

IV. CRONOGRAMA DE INTERVENÇÕES REALIZADAS E PLANEADAS (2011-2013)

| Ano | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Objectivo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectivo 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| ###### Objectivo 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Legenda:

 Tempo previsto para o cumprimento do Objectivo 1

 Tempo previsto para o cumprimento do Objectivo 2

 Tempo previsto para o cumprimento do Objectivo 3

 Momentos formais de avaliação

M Momentos mensais de avaliação